## 進度管制表
東南科技大學44週年校慶工作進度管制表(草案)
項次	日期	工作內容	地點	負責組別/負責人	完成時間
1	3月8日(五)	調查各系校慶系列活動事宜	各系	各系主任	3月8日(五)
2	3月12日(二)	校慶第一次協調會議(主軸精神)	中山樓五樓會議室	董益吾學務長	3月12日(二)
3	3月13日(三)	調查各系學會暨各社團校慶活動表演事宜暨校慶園遊會參加意願表	炎黃樓805視聽教室 課外活動指導組	課指組 周昌老師	3月13日(三)
4	3月27日(三)	召集二年級各班班長、系學會會長、社團社長召開第一次協調會 (問卷調查表回收)	學生會會議室	課指組 周昌老師	3月27日(三)
5	4月2日(二)	校慶第二次協調會議 工作分配及各項活動細節確認	中山樓五樓會議室	董益吾學務長	4月2日(二)
6	4月8日(一)	與廠商第一次討論校慶規劃佈置事宜	東南校園	王治邦組長	4月8日(五)
7	4月9日(二)	聯絡各單位(含校友會)印製貴賓邀請函數量，包括校友及各鄰近高中職及校長	1.校長室 2.研發處 3.综合業務組(調查各系邀請貴賓名單)	孫瑞琴秘書 黃仁清研發長 教務處綜合業務組郭明珍組長	4月9日(二)
8	4月10日(三)	召集二年級各班班長、系學會會長、社團社長召開第二次協調會 (節目表演確認、攤位)	學生會會議室	課指組 周昌老師	4月10日(三)
9	4月15日(一)	與廠商第二次討論校慶規劃佈置事宜 (細節、帳蓬、發電機等簽訂契約)	東南校園	王治邦組長	4月15日(一)
10	4月15日(一)	園遊會攤位抽籤-班長、系學會會長、社團社長	學生會會議室	課指組 周昌老師	4月15日(一)
11	4月15日(一)	統計印製貴賓邀請函數量	中山樓二樓	教務處綜合業務組郭明珍組長	4月15日(一)
12	4月22日(一)	1、來賓邀請卡檢核 2、確認並寄發各系及各單位邀請來賓並寄發貴賓函，包括校友及各鄰近高中職學生及校長	1.校長室 2.研發處 3.综合業務組(調查各系邀請貴賓名單)	孫瑞琴秘書 黃仁清研發長 教務處綜合業務組郭明珍組長	4月22日(一)
13	4月24日(三)	召集二年級各班班長、系學會會長、社團社長召開第三次協調會	學生會會議室	課指組 周昌老師	4月24日(三)
14	4月30日(二)	校慶第三次協調會議確認工作分配及各項活動細節	中山樓五樓會議室	董益吾學務漲	4月30日(二)
15	5月3日(五)	服務資深優良、貢獻優良職員、教學優良老師、輔導優良老師、產學合作優良老師、傑出校友名單	龍鳳館	課指組 王治邦組長	5月3日(五)
16	5月8日(三)	檢核運動場舞台架設、帳篷(含長條桌)、發電機及慶祝大會佈置等	運動場、夢初體育館	課指組 王治邦組長	5月8日(三)
17	5月8日(三)	全校大掃除下午3:00~5:00	全校教室及校園	衛保組 林慧美組長	5月8日(三)
18	5月8日(三)	停車場地整理及規劃	校園各停車格及鋼構停車場	事務組 蔣中達組長	5月8日(三)
19	5月8日(三)	召集二年級各班班長、系學會會長、社團社長召開第四次協調會	學生會會議室	課指組 周昌老師
20	5月10日(五)	檢核各活動會場(含舞台、慶祝大會司令台)佈置工程架設完畢確認	運動場、中正樓及 夢初體育館	課指組 王治邦組長	5/10(五) 1200時完成
21	5月10日(五)	各系館佈置及整理	各系所	各系主任	5月10日(五)
22	5月10日(五)	各單位工作檢核： 1.校園旗幟佈置，校門口佈置 2.各系館佈置及整理 3.宿舍環境整理 4.校園佈置 5.垃圾場處理 6.停車場場地整理及規劃 7.校慶海報	各 系 事 務 組 生 輔 組 課指組 衛保組 學生自治會		5月10日(五)

備註: / ※受獎人員於5/11（六）0830於中山樓集合預演。 ※生輔組5月11日0830前交通哨就位，置重點“Ｔ”字路口。 / ※服務同學於5/11(六)08:00前到校，08:30前就服務位置待命。 ※各攤位須機車搬運東西請於0830時完成，0930時攤位擺設完畢。 / ※總務處5/10、11(五、六)請派員接收花籃及佈置。 / ※各邀請單位請派專人接待。 / ※校慶當日視同正課，請生輔組要求各班副班長確實點名，並繳交重要集會點名單。

## 44工作分配表
東南科技大學44週年校慶小組分工進度管制表(草案)
組別	單位	召集人	工作內容	預定時間	預定完成日期	負責人	備註
典禮組	秘書室	林煌彰教務長	邀請教育部長官及友校校長	4/15(一)	4/15(一)	孫瑞琴秘書	D-26
	各系		校慶系列活動辦理	4/15(一)	4/15(一)	各系主任	D-26
	各系、綜合組		邀請鄰近高中職學生	4/15(一)	4/15(一)	各系主任、郭明珍組長	D-26
	人事室	馬玉珊主任	服務資深績優教職員工名單及績優教師	4/15(一)	4/15(一)	馬玉珊主任	D-26
	研發處	黃仁清研發長	相關業界公司貴賓邀請	4/22(一)	4/22(一)	研發處	D-20
	研發處		校友邀請	4/22(一)	4/22(一)	校友會	D-20
	研發處		表揚傑出校友	4/22(一)	4/22(一)	校友會	D-20
	課指組	董益吾學務長	校慶典禮事宜暨邀請卡製作	4/18(四)	4/18(四)	王治邦組長	D-26
活動組	課指組	董益吾學務長	校慶慶祝大會	4/15(一)	4/15(一)	王治邦組長	D-26
	體育室		啦啦隊表演	4/15(一)	4/15(一)	林慧美組長	D-26
	生輔組		規劃各班校慶典禮位置	4/15(一)	4/15(一)	南榮泓組長	D-26
	課指組		校慶園遊會位置規劃	4/15(一)	4/15(一)	王治邦組長	D-26
場地組服務	總務處服務組	黃志衡總務長	校園美化工作	4/15(一)	4/15(一)	蔣中達組長	D-26
			校園整理工作、校園旗幟佈置、校門口佈置、停車場地整理及規劃	5/06(一)	5/06(一)		D-5
			校慶當天機動性校園廁所場地清理工作	5/11(六)	5/11(六)		D日
	衛保組	董益吾學務長	校慶當天運動場垃圾及場地清理工作 設立護理站緊急處理中心	5/11(六)	5/11(六)	林慧美組長	D日
宣傳組	學生會	董益吾學務長	場地佈置、校慶海報、園遊會佈置	4/15(一)	5/10(一)	周昌老師	D-26
攝影組	攝影社		系列活動週全程擔任攝影工作	5/11(六)	5/11(六)		D-5
接待組	生輔組		貴賓接待及引導	5/11(六)	5/11(六)	常澍菁老師	D-5
交通組	教官室	吳明治總教官	車輛管制、來賓車輛、	5/11(六)	5/11(六)	南榮泓組長	D日
	生輔組		校園安全及活動秩序

## 44-活動調查表
東南科技大學44週年校慶月慶祝活動調查表
序列	單位(系所)	活動日期	活動名稱	內容	活動地點	負責人	備註
1	流通系	4月17日	專題演講	生涯規劃-個人優勢與職場性向分析	和平301	王蕙蘭助理
2	軍訓室	4月17日	防災總動員		操場	消防隊
3	學諮中心	4月17日	你(妳)星情如何?		體育館	唐立淇
4	學諮中心	5月1日	畢業生轉銜會議及座談會	座談會	資源教室	至寬、暄文、佩蓁、重佑
5	生輔組	5月1日	品德教育		體育館	黃佳模
6	軍訓室	5月1日	防災總動員		操場	消防隊
7	學諮中心	5月1日	人際關係團體	工作坊	團諮勢	至寬、暄文、佩蓁、重佑
8	學諮中心	5月2日	情緒團體	工作坊	團諮室	至寬、暄文、佩蓁、重佑
9	學諮中心	5月2日	親密關係	工作坊	團體諮商室	怡君
10	衛保組	5月3日	健康促進活動	有氧運動篇	桌球室	陳旻仙小姐
11	圖書館	5月6日	校園書展	邀請廠商出版新書展覽	圖書館一樓	史月英組長	86625831
12	圖書館	5月6日	期刊尋寶趣	組隊參加尋找期刊資源競賽	圖書館一樓	洪雅莉小姐	86625831
13	衛保組	5月6日	你我的關係	性別衛生教育與婦癌篩檢	炎黃805.健康中心 留玲琅護士
14	學諮中心	5月6日	日間部全校班會週	班會週	各班教室	一涵
15	衛保組	5月8日	推廣CPR+AED教學		體育館	紅十總會
16	學諮中心	5月8日	人際關係團體	工作坊	團諮勢	至寬、暄文、佩蓁、重佑
17	學諮中心	5月9日	情緒團體	工作坊	團諮室	至寬、暄文、佩蓁、重佑
18	學諮中心	5月9日	親密關係	工作坊	團體諮商室	怡君
19	學諮中心	5月10日	教師個案研討會	個案研討	炎黃樓805教室	琇婷
20	企管系	5月11日	感恩活動		中正樓六樓中庭	張秀如助理
21	企管系	5月11日	卡啦OK歌唱大賽		中正601視廳教室	張秀如助理
22	圖書館	5月11日	校慶電影院	公播電影	圖書館二樓演藝廳	司靜嫻小姐	86625831
23	課指衛保	5月15日	聽阿沁，談「吉」說愛		體育館	阿沁
24	學諮中心	5月15日	人際關係團體	工作坊	團諮勢	至寬、暄文、佩蓁、重佑
25	學諮中心	5月15日	性別平等教育講座五	講座	中正11樓	琇婷
26	衛保組	5月15日	健康樂活尋寶大賽	圖書館與衛保組聫合舉辦	中正廣場	陳旻仙小姐
27	環管系	5月16日	觀光產業的發展趨勢與就業需求	台北花園大酒店總經理/林靜如小姐	中正樓709	徐貴新
28	學諮中心	5月16日	情緒團體	工作坊	團諮室	至寬、暄文、佩蓁、重佑
29	學諮中心	5月16日	親密關係	講座	團體諮商室	怡君
30	營科系	5月17日	2013新一代設計展	空間設計成果展	世貿三館	湯潔新老師
31	營科系	5月17日	2013全國An設計展	空間設計成果展	松山文創園區	孫詠明、湯潔新
32	機械系	5月18日	實驗室設備展示	實驗室設備介紹及操作	信義一樓及八德一樓	各實驗室老師
33	學諮中心	5月20日	學生自我成長講座-自我探索	講座	炎黃樓805教室	聖立
34	學諮中心	5月22日	人際關係團體	工作坊	團諮室	至寬、暄文、佩蓁、重佑
35	學諮中心	5月23日	情緒團體	工作坊	團諮室	至寬、暄文、佩蓁、重佑
36	學諮中心	5月29日	人際關係團體	工作坊	團諮室	至寬、暄文、佩蓁、重佑
37	學諮中心	5月29日	學生自我成長講座-從關係中發現自己	講座	炎黃樓805教室	聖立
38	學諮中心	5月29日	性別平等教育講座六	講座	中正11樓	琇婷
39	衛保組	5月29日	推廣CPR+AED教學		體育館	紅十總會
40	學諮中心	5月30日	情緒團體	工作坊	團諮室	至寬、暄文、佩蓁、重佑

## 簽到單
簽 到 單
會議名稱	東南科技大學○○○社102年學年第1次會員大會
會議時間	○月○日(三)1200時		會議地點	自強樓1樓會議室
主持人	○○○社長		會議紀錄	○ ○ ○
與 會 人 員 簽 名
職 稱	姓 名	簽 名	職 稱	姓 名	簽 名
社長	王○○		指導老師	王○○老師
副社長	陳○○		會員
總務長	趙○○		會員
美宣長			會員
公關長			會員
出納長			會員
器財長			會員
會員			會員
會員			會員
會員			會員
會員			會員
會員			會員
會員			會員
會員			會員
會員			會員
會員			會員
會員			會員
會員			會員
會員			會員
會員			會員
會員			會員

備註：應到人數= ，實到人數= 。
中華民國102年○月○日星期○