## 進度管制表
東南科技大學44週年校慶工作進度管制表(草案)
項次 | 日期 | 工作內容 | 地點 | 負責組別/負責人 | 完成時間
1 | 3月8日(五) | 調查各系校慶系列活動事宜 | 各系 | 各系主任 | 3月8日(五)
2 | 3月12日(二) | 校慶第一次協調會議(主軸精神) | 中山樓五樓會議室 | 董益吾學務長 | 3月12日(二)
3 | 3月13日(三) | 調查各系學會暨各社團校慶活動表演事宜暨校慶園遊會參加意願表 | 炎黃樓805視聽教室 課外活動指導組 | 課指組 周昌老師 | 3月13日(三)
4 | 3月27日(三) | 召集二年級各班班長、系學會會長、社團社長召開第一次協調會 (問卷調查表回收) | 學生會會議室 | 課指組 周昌老師 | 3月27日(三)
5 | 4月2日(二) | 校慶第二次協調會議 工作分配及各項活動細節確認 | 中山樓五樓會議室 | 董益吾學務長 | 4月2日(二)
6 | 4月8日(一) | 與廠商第一次討論校慶規劃佈置事宜 | 東南校園 | 王治邦組長 | 4月8日(五)
7 | 4月9日(二) | 聯絡各單位(含校友會)印製貴賓邀請函數量，包括校友及各鄰近高中職及校長 | 1.校長室 2.研發處 3.综合業務組(調查各系邀請貴賓名單) | 孫瑞琴秘書 黃仁清研發長 教務處綜合業務組郭明珍組長 | 4月9日(二)
8 | 4月10日(三) | 召集二年級各班班長、系學會會長、社團社長召開第二次協調會 (節目表演確認、攤位) | 學生會會議室 | 課指組 周昌老師 | 4月10日(三)
9 | 4月15日(一) | 與廠商第二次討論校慶規劃佈置事宜 (細節、帳蓬、發電機等簽訂契約) | 東南校園 | 王治邦組長 | 4月15日(一)
10 | 4月15日(一) | 園遊會攤位抽籤-班長、系學會會長、社團社長 | 學生會會議室 | 課指組 周昌老師 | 4月15日(一)
11 | 4月15日(一) | 統計印製貴賓邀請函數量 | 中山樓二樓 | 教務處綜合業務組郭明珍組長 | 4月15日(一)
12 | 4月22日(一) | 1、來賓邀請卡檢核 2、確認並寄發各系及各單位邀請來賓並寄發貴賓函，包括校友及各鄰近高中職學生及校長 | 1.校長室 2.研發處 3.综合業務組(調查各系邀請貴賓名單) | 孫瑞琴秘書 黃仁清研發長 教務處綜合業務組郭明珍組長 | 4月22日(一)
13 | 4月24日(三) | 召集二年級各班班長、系學會會長、社團社長召開第三次協調會 | 學生會會議室 | 課指組 周昌老師 | 4月24日(三)
14 | 4月30日(二) | 校慶第三次協調會議確認工作分配及各項活動細節 | 中山樓五樓會議室 | 董益吾學務漲 | 4月30日(二)
15 | 5月3日(五) | 服務資深優良、貢獻優良職員、教學優良老師、輔導優良老師、產學合作優良老師、傑出校友名單 | 龍鳳館 | 課指組 王治邦組長 | 5月3日(五)
16 | 5月8日(三) | 檢核運動場舞台架設、帳篷(含長條桌)、發電機及慶祝大會佈置等 | 運動場、夢初體育館 | 課指組 王治邦組長 | 5月8日(三)
17 | 5月8日(三) | 全校大掃除下午3:00~5:00 | 全校教室及校園 | 衛保組 林慧美組長 | 5月8日(三)
18 | 5月8日(三) | 停車場地整理及規劃 | 校園各停車格及鋼構停車場 | 事務組 蔣中達組長 | 5月8日(三)
19 | 5月8日(三) | 召集二年級各班班長、系學會會長、社團社長召開第四次協調會 | 學生會會議室 | 課指組 周昌老師
20 | 5月10日(五) | 檢核各活動會場(含舞台、慶祝大會司令台)佈置工程架設完畢確認 | 運動場、中正樓及 夢初體育館 | 課指組 王治邦組長 | 5/10(五) 1200時完成
21 | 5月10日(五) | 各系館佈置及整理 | 各系所 | 各系主任 | 5月10日(五)
22 | 5月10日(五) | 各單位工作檢核： 1.校園旗幟佈置，校門口佈置 2.各系館佈置及整理 3.宿舍環境整理 4.校園佈置 5.垃圾場處理 6.停車場場地整理及規劃 7.校慶海報 | 各 系 事 務 組 生 輔 組 課指組 衛保組 學生自治會 |  | 5月10日(五)
備註: ※受獎人員於5/11（六）0830於中山樓集合預演。 ※生輔組5月11日0830前交通哨就位，置重點“Ｔ”字路口。 ※服務同學於5/11(六)08:00前到校，08:30前就服務位置待命。 ※各攤位須機車搬運東西請於0830時完成，0930時攤位擺設完畢。 ※總務處5/10、11(五、六)請派員接收花籃及佈置。 ※各邀請單位請派專人接待。 ※校慶當日視同正課，請生輔組要求各班副班長確實點名，並繳交重要集會點名單。

## 44工作分配表
東南科技大學44週年校慶小組分工進度管制表(草案)
組別 | 單位 | 召集人 | 工作內容 | 預定時間 | 預定完成日期 | 負責人 | 備註
典禮組 | 秘書室 | 林煌彰教務長 | 邀請教育部長官及友校校長 | 4/15(一) | 4/15(一) | 孫瑞琴秘書 | D-26
| 各系 |  | 校慶系列活動辦理 | 4/15(一) | 4/15(一) | 各系主任 | D-26
| 各系、綜合組 |  | 邀請鄰近高中職學生 | 4/15(一) | 4/15(一) | 各系主任、郭明珍組長 | D-26
| 人事室 | 馬玉珊主任 | 服務資深績優教職員工名單及績優教師 | 4/15(一) | 4/15(一) | 馬玉珊主任 | D-26
| 研發處 | 黃仁清研發長 | 相關業界公司貴賓邀請 | 4/22(一) | 4/22(一) | 研發處 | D-20
| 研發處 |  | 校友邀請 | 4/22(一) | 4/22(一) | 校友會 | D-20
| 研發處 |  | 表揚傑出校友 | 4/22(一) | 4/22(一) | 校友會 | D-20
| 課指組 | 董益吾學務長 | 校慶典禮事宜暨邀請卡製作 | 4/18(四) | 4/18(四) | 王治邦組長 | D-26
活動組 | 課指組 | 董益吾學務長 | 校慶慶祝大會 | 4/15(一) | 4/15(一) | 王治邦組長 | D-26
| 體育室 |  | 啦啦隊表演 | 4/15(一) | 4/15(一) | 林慧美組長 | D-26
| 生輔組 |  | 規劃各班校慶典禮位置 | 4/15(一) | 4/15(一) | 南榮泓組長 | D-26
| 課指組 |  | 校慶園遊會位置規劃 | 4/15(一) | 4/15(一) | 王治邦組長 | D-26
場地組服務 | 總務處服務組 | 黃志衡總務長 | 校園美化工作 | 4/15(一) | 4/15(一) | 蔣中達組長 | D-26
|  |  | 校園整理工作、校園旗幟佈置、校門口佈置、停車場地整理及規劃 | 5/06(一) | 5/06(一) |  | D-5
|  |  | 校慶當天機動性校園廁所場地清理工作 | 5/11(六) | 5/11(六) |  | D日
| 衛保組 | 董益吾學務長 | 校慶當天運動場垃圾及場地清理工作 設立護理站緊急處理中心 | 5/11(六) | 5/11(六) | 林慧美組長 | D日
宣傳組 | 學生會 | 董益吾學務長 | 場地佈置、校慶海報、園遊會佈置 | 4/15(一) | 5/10(一) | 周昌老師 | D-26
攝影組 | 攝影社 |  | 系列活動週全程擔任攝影工作 | 5/11(六) | 5/11(六) |  | D-5
接待組 | 生輔組 |  | 貴賓接待及引導 | 5/11(六) | 5/11(六) | 常澍菁老師 | D-5
交通組 | 教官室 | 吳明治總教官 | 車輛管制、來賓車輛、 | 5/11(六) | 5/11(六) | 南榮泓組長 | D日
| 生輔組 |  | 校園安全及活動秩序

## 44-活動調查表
東南科技大學44週年校慶月慶祝活動調查表
序列 | 單位(系所) | 活動日期 | 活動名稱 | 內容 | 活動地點 | 負責人 | 備註
1 | 流通系 | 4月17日 | 專題演講 | 生涯規劃-個人優勢與職場性向分析 | 和平301 | 王蕙蘭助理
2 | 軍訓室 | 4月17日 | 防災總動員 |  | 操場 | 消防隊
3 | 學諮中心 | 4月17日 | 你(妳)星情如何? |  | 體育館 | 唐立淇
4 | 學諮中心 | 2013-05-01 | 畢業生轉銜會議及座談會 | 座談會 | 資源教室 | 至寬、暄文、佩蓁、重佑
5 | 生輔組 | 5月1日 | 品德教育 |  | 體育館 | 黃佳模
6 | 軍訓室 | 5月1日 | 防災總動員 |  | 操場 | 消防隊
7 | 學諮中心 | 5月1日 | 人際關係團體 | 工作坊 | 團諮勢 | 至寬、暄文、佩蓁、重佑
8 | 學諮中心 | 2013-05-02 | 情緒團體 | 工作坊 | 團諮室 | 至寬、暄文、佩蓁、重佑
9 | 學諮中心 | 2013-05-02 | 親密關係 | 工作坊 | 團體諮商室 | 怡君
10 | 衛保組 | 2013-05-03 | 健康促進活動 | 有氧運動篇 | 桌球室 | 陳旻仙小姐
11 | 圖書館 | 5月6日 | 校園書展 | 邀請廠商出版新書展覽 | 圖書館一樓 | 史月英組長 | 86625831
12 | 圖書館 | 5月6日 | 期刊尋寶趣 | 組隊參加尋找期刊資源競賽 | 圖書館一樓 | 洪雅莉小姐 | 86625831
13 | 衛保組 | 5月6日 | 你我的關係 | 性別衛生教育與婦癌篩檢 | 炎黃805.健康中心 留玲琅護士
14 | 學諮中心 | 5月6日 | 日間部全校班會週 | 班會週 | 各班教室 | 一涵
15 | 衛保組 | 5月8日 | 推廣CPR+AED教學 |  | 體育館 | 紅十總會
16 | 學諮中心 | 5月8日 | 人際關係團體 | 工作坊 | 團諮勢 | 至寬、暄文、佩蓁、重佑
17 | 學諮中心 | 2013-05-09 | 情緒團體 | 工作坊 | 團諮室 | 至寬、暄文、佩蓁、重佑
18 | 學諮中心 | 2013-05-09 | 親密關係 | 工作坊 | 團體諮商室 | 怡君
19 | 學諮中心 | 2013-05-10 | 教師個案研討會 | 個案研討 | 炎黃樓805教室 | 琇婷
20 | 企管系 | 5月11日 | 感恩活動 |  | 中正樓六樓中庭 | 張秀如助理
21 | 企管系 | 5月11日 | 卡啦OK歌唱大賽 |  | 中正601視廳教室 | 張秀如助理
22 | 圖書館 | 5月11日 | 校慶電影院 | 公播電影 | 圖書館二樓演藝廳 | 司靜嫻小姐 | 86625831
23 | 課指衛保 | 5月15日 | 聽阿沁，談「吉」說愛 |  | 體育館 | 阿沁
24 | 學諮中心 | 5月15日 | 人際關係團體 | 工作坊 | 團諮勢 | 至寬、暄文、佩蓁、重佑
25 | 學諮中心 | 5月15日 | 性別平等教育講座五 | 講座 | 中正11樓 | 琇婷
26 | 衛保組 | 5月15日 | 健康樂活尋寶大賽 | 圖書館與衛保組聫合舉辦 | 中正廣場 | 陳旻仙小姐
27 | 環管系 | 5月16日 | 觀光產業的發展趨勢與就業需求 | 台北花園大酒店總經理/林靜如小姐 | 中正樓709 | 徐貴新
28 | 學諮中心 | 5月16日 | 情緒團體 | 工作坊 | 團諮室 | 至寬、暄文、佩蓁、重佑
29 | 學諮中心 | 5月16日 | 親密關係 | 講座 | 團體諮商室 | 怡君
30 | 營科系 | 5月17日 | 2013新一代設計展 | 空間設計成果展 | 世貿三館 | 湯潔新老師
31 | 營科系 | 5月17日 | 2013全國An設計展 | 空間設計成果展 | 松山文創園區 | 孫詠明、湯潔新
32 | 機械系 | 5月18日 | 實驗室設備展示 | 實驗室設備介紹及操作 | 信義一樓及八德一樓 | 各實驗室老師
33 | 學諮中心 | 5月20日 | 學生自我成長講座-自我探索 | 講座 | 炎黃樓805教室 | 聖立
34 | 學諮中心 | 5月22日 | 人際關係團體 | 工作坊 | 團諮室 | 至寬、暄文、佩蓁、重佑
35 | 學諮中心 | 5月23日 | 情緒團體 | 工作坊 | 團諮室 | 至寬、暄文、佩蓁、重佑
36 | 學諮中心 | 5月29日 | 人際關係團體 | 工作坊 | 團諮室 | 至寬、暄文、佩蓁、重佑
37 | 學諮中心 | 5月29日 | 學生自我成長講座-從關係中發現自己 | 講座 | 炎黃樓805教室 | 聖立
38 | 學諮中心 | 5月29日 | 性別平等教育講座六 | 講座 | 中正11樓 | 琇婷
39 | 衛保組 | 5月29日 | 推廣CPR+AED教學 |  | 體育館 | 紅十總會
40 | 學諮中心 | 5月30日 | 情緒團體 | 工作坊 | 團諮室 | 至寬、暄文、佩蓁、重佑

## 簽到單
簽 到 單
會議名稱 | 東南科技大學○○○社102年學年第1次會員大會
會議時間 | ○月○日(三)1200時 |  | 會議地點 | 自強樓1樓會議室
主持人 | ○○○社長 |  | 會議紀錄 | ○ ○ ○
與 會 人 員 簽 名
職 稱 | 姓 名 | 簽 名 | 職 稱 | 姓 名 | 簽 名
社長 | 王○○ |  | 指導老師 | 王○○老師
副社長 | 陳○○ |  | 會員
總務長 | 趙○○ |  | 會員
美宣長 |  |  | 會員
公關長 |  |  | 會員
出納長 |  |  | 會員
器財長 |  |  | 會員
會員 |  |  | 會員
會員 |  |  | 會員
會員 |  |  | 會員
會員 |  |  | 會員
會員 |  |  | 會員
會員 |  |  | 會員
會員 |  |  | 會員
會員 |  |  | 會員
會員 |  |  | 會員
會員 |  |  | 會員
會員 |  |  | 會員
會員 |  |  | 會員
會員 |  |  | 會員
會員 |  |  | 會員
會員 |  |  | 會員
備註：應到人數= ，實到人數= 。
中華民國102年○月○日星期○